## Sheet1
오브젝트 |  | 그래픽 |  | 기타개발 |  | 버그수정
개발사항 | 수정 여부 | 개발사항 | 수정여부 | 개발사항 | 수정여부 | 개발사항 | 수정여부
5/7(화) ~ 5/9(목)
진행게이지 만들기 | o | 스테이지1 뒷배경 제작 |  | 2초 딜레이후 게임 시작 | o | highscore 오류 수정 | o
충돌시 뒤로 휘청거리고 약간 밀리는 바나나 재작 | ing | 로고 삽입과 시작화면 제작 |  | 레벨별 난이도 조절 | ing
물에 빠지면 약간의 시간동안 멈추게 변경 |  | 스테이지2 배경 제작 |  | 스코어를 골드로 변환하여 메인화면에 표시
캐릭터 애니메이션 스프라이트 제작
5/10(금) ~ 5/13(일)
신문이 얼굴에 붙어서 밀리고 다시 날라가게 수정 |  | 캐릭터 애니메이션 적용 |  | 사운드 on/off 추가
스테이지에 장식 추가
물에 빠질때 이펙트 추가
게임오버후 스코어 표시창 디자인, 골드 변환량, 이동거리 추가